## Hoja1
ANEXO 6. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO BASAL. MATRIZ DE EVALUACIÓN.
INDICADOR | META | RESULTADOS A OCTUBRE 2020 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | OBSERVACIONES E IMPACTO
A. Rendimientos anuales de las producciones de arroz, leche y cultivos varios para los municipios seleccionados. | Hasta 2020, los rendimientos anuales de las producciones de arroz, leche y cultivos varios se mantienen estables, dentro del rango de variación de estos rendimientos en el período 2010- 2015 para los 3 municipios del nivel 1. | Se reporta a nivel de las entidades agrícolas de las áreas de intrevención del proyecto al cierre de octubre 2020, con respecto a la línea base 2014-2015, lo siguiente: Los Palacios, ARROZ, incremento del rendimiento promedio en 1.4 t/ha (rango de variación entre 2.9 - 5.1 t/ha), producidas entre 2016-2020 mas de 57,000 t. Jimaguayú, LECHE, incremento promedio de 2.6 Lts leche/vaca/día (rango de variación entre 3.0 - 6.5 Lts leche/vaca/dia), producidos entre 2016-2020 mas de 9 millones de litros de leche. PASTOS y FORRAJES (alimento animal), incremento de rendimientos promedios en 14 t/ha (rango de variación entre 10 - 25 t/ha), producidas entre 2016-2020 mas de 133,000 t de alimento animal. Guira de Melena, VIANDAS (yuca, malanga, boniato, papa), incremento de los rendimientos promedios en 15 t/ha (rango de variación entre 9.0 - 20 t/ha), producidas entre 2016-2020 mas de 170,000 t; HORTALIZAS (tomate, pimiento, zanahoria, ajo,col) incrmento de rendimientos promedios en 6 t/ha (rango de variación entre 9 - 18 t/ha, producidas entre 2016-2020 mas de 26,000 t; GRANOS (frijol y maíz), incremento de renidimientos promedios en 1.25 t/ha (rango de variación entre 1.1 - 5.0 t/ha), producidas entre 2016-2020 mas de 7,500 t. | Meta cumplida
Resultado: Reducidas las vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático en el sector agrícola a nivel local y nacional
1. # de personas que se benefician directamente e indirectamente al incrementarse la capacidad de adaptación de sus unidades productivas o de sus territorios | 12 100 personas (100%); 5 120 mujeres (42.31%) en 13 municipios (niveles 1 y 2) se benefician directamente al incrementar la capacidad de adaptación de sus unidades productivas ante el impacto del cambio climático y | 19,006 personas (153.66%) ; 4,664 mujeres (24.53%) en 13 municipios (Los Palacios, Consolación, Pinar del Rio, Güira de Melena, Alquízar , Artemisa, Martí, Perico, Yaguajay , Jimaguayú , Florida y Camagüey) se benefician directamente al incrementarse la capacidad de adaptación de sus entidades. (2) | Meta superada | Implementación de 42 prácticas y tecnologías agropecuarias para la adaptación al cambio climático y replicadas 26 de esas prácticas, en 154 sitios demostrativos que involucran a 64 entidades de 13 municipios (niveles 1 y 2), de ellas 38 Cooperativas, 10 Unidades Empresariales de Base de 6 Empresas Agropecuarias, 9 Entidades de Ciencia locales y 1 Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE).
| 1 820 000 personas (100%) y 928 200 mujeres (51%) en los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) se benefician indirectamente al incrementarse la capacidad de adaptación del sector agropecuario de sus territorios. | 1' 876, 846 personas (103.12%); 948 384 mujeres (50.53%) en los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) se benefician indirectamente al incrementarse la capacidad de adaptación del sector agropecuario de sus territorios. (2) | Meta superada
1. # de mujeres que se benefician directamente e indirectamente al incrementarse la capacidad de adaptación de sus unidades productivas o de sus territorios | 5,120 (42.31%) mujeres en 13 municipios (niveles 1 y 2) se benefician directamente al incrementar la capacidad de adaptación de sus unidades productivas ante el impacto del cambio climático | 4,664 mujeres (24.53% del total) en 13 municipios (niveles 1 y 2) se benefician directamente al incrementar la capacidad de adaptación de sus unidades productivas ante el impacto del cambio climático. (2) | Meta superada | Meta superada en números absolutos para toda la población pero en números absolutos la meta no fue alcanzada para las mujeres que alcanzó el 91.09%. La participación relativa de las mujeres en el incremento alcanzó el 24.53%
| 928 200 mujeres (51% del total) en los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) se benefician indirectamente al incrementarse la capacidad de adaptación del sector agropecuario de sus territorios. | 948, 384 de mujeres (50.53% del total) en los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) se benefician indirectamente al incrementarse la capacidad de adaptación del sector agropecuario de sus territorios. (2) | Meta superada | Meta superada en números absolutos. La participación relativa de las mujeres en el incremento alcanzó el 50.53%
2. # de ha que mejoran su resiliencia ante los impactos del cambio climático mediante la implementación de medidas de adaptación agropecuaria | 50 000 ha en 12 municipios (niveles 1 y 2) mejoran su resiliencia ante los impactos del cambio climático mediante la implementación de medidas de adaptación agropecuaria, sustentado por la aplicación del sistema de monitoreo. | 79,615 ha (159.23%) de 13 municipios (Los Palacios, Consolación, Pinar del Rio, Güira de Melena, Alquízar , Artemisa, Martí, Perico, Yaguajay , Jimaguayú , Florida , Camagüey y Minas) mejoran su resiliencia ante los impactos del cambio climático mediante la implementación de medidas de adaptación agropecuaria, sustentado por la aplicación del sistema de monitoreo por tres años (2017-2019). | Meta superada | Meta superada en números absolutos. Aplicación del sistema de monitoreo por 3 años
3 # de instrumentos de política (estrategias, políticas y programas, planes, normas, etc.) del sector agropecuario a nivel nacional que incorporan consideraciones, medidas y herramientas para la adaptación al cambio climático | Al menos 3 instrumentos de política (estrategias, políticas y programas, planes, normas, etc.) del sector agropecuario a nivel nacional incorporan consideraciones, medidas y herramientas para la adaptación al cambio climático | El Plan Estratégico de Desarrollo del MINAG hasta 2030, el Programa de Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) del MINAG y la “Hoja de ruta para la generalización de la Agricultura de Conservación en el sistema del MINAG", incorporan consideraciones, medidas y herramientas para la adaptación al cambio climático. El proyecto BASAL ha participado y contribuido en los procesos de elaboración y/o actualización de estos documentos. Ha sido reconocido por el MINAG, el modelo integrador para la adaptación al cambio climático validado con la experiencia del proyecto, como pertinente para ser replicado a nivel nacional en el marco del programa para la implementación de la Tarea Vida de este sector. Adicionalmente, los resultados de BASAL han contribuido con el desarrollo de 9 proyectos de investigacion de los Programas Nacionales de Cambio Climático, Alimento Humano, Alimento Animal y Biodiversidad y al proyecto para la Tercera Comunicaciión Nacional de Cambio Climático, donde se incluyeron las experiencias del proyecto en Guira de Melena y Jimaguayú, como casos concretos de aplicación de medidas de adaptación en el sector agropecuario.Incorporadas consideraciones, medidas y herramientas para la adaptación al cambio climático en tres importantes instrumentos de política y planificación estratégica del sector. | Metas cumplidas | Metas cumplidas en Planes Nacionales del Sector
|  | Las prácticas y tecnologías promovidas por BASAL como medidas de adaptación están incorporadas en otros programas estratégicos de desarrollo del sector, entre ellos están: • Programa de Desarrollo Arrocero (variedades de arroz adaptadas) • Programa de Desarrollo Ganadero (restablecimiento de pastizales, bancos de forrajes, uso de variedades de pastos y forrajes adaptadas, entre otras), • Programa de Desarrollo Hidráulico del MINAG (tecnologías de riego mas eficientes, mejora de canales de riego y drenaje) • Programa de BioProductos (restablecimiento de CREEs promoción de la aplicación de bioproductos. (1) | Metas cumplidas en Programas del Sector | Metas cumplidas en Programas del Sector
4. Presencia de indicadores de adaptación al cambio climático en políticas nacionales vinculadas al cambio climático y al sector agropecuario | Incorporados al menos 10 indicadores clave de adaptación al cambio climático validados con el proyecto en políticas nacionales vinculadas al cambio climático y al sector agropecuario | Integrados para la evaluación del Programa de enfrentamiento al cambio climático, “Tarea Vida”, en el sistema del MINAG, 10 indicadores adaptados del conjunto de 23 indicadores propuestos por BASAL para apoyar la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión del sector agropecuario. Otros 11 indicadores monitoreados a nivel local para la implementación de las medidas de adaptación, han sido incorporados para el seguimiento de este programa. (En total 34 indicadores) | Meta cumplida | Meta avalada por MINAG, indicadores incorporados en seguimiento a Tarea Vda del sector
Producto 1: Aplicadas medidas de adaptación agropecuaria por las y los productoras/es individuales y cooperativistas en los municipios seleccionados, las cuales consideran las necesidades específicas de mujeres y hombres y los impactos diferenciados del cambio climático en ellas y ellos.
1.1. # de sitios de la red de polígonos para la conservación y mejoramiento del suelo, el agua y el bosque del MINAG que incorporan el enfoque de adaptación al cambio climático | 8 sitios de la red de polígonos para la conservación y mejoramiento del suelo, el agua y el bosque del MINAG (3 en municipios del nivel 1 y 5 en municipios del nivel 2), incorporan el enfoque de adaptación al cambio climático. | 8 sitios de la red de polígonos de suelos constituyen sitios de intervención donde se aplican medidas de adaptación en los municipios de: 1. CPA Julito Diaz Finca Escuela para ACC, Consolación 2. CPA Roberto Amaran, Pinar del Río 3. CPA J. A. Mella, Pinar del Río, 4. CPA Niceto Pérez, Güira de Melena 5. UEB Granja Urbana Emp . Agrop , Artemisa 6. CCS José Martí, Finca "La Angelina“, Perico 7. UBPC Victoria II, Camagüey 8. CCS Evelio Rodríguez, Finca La Victoria, Finca Escuela para ACC, Jimaguayú. (1) | Meta cumplida | Un municpio menos del Nive 1 y un municipio más del Nivel 2
1.2. # de unidades productivas beneficiadas con soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de recursos bio - energéticos, fuentes renovables de energía y la mejora de la eficiencia energética, promoviendo la participación y el protagonismo de mujeres | 35 unidades productivas beneficiados con soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de recursos bio - energéticos, fuentes renovables de energía y la mejora de la eficiencia energética, promoviendo la participación y el protagonismo de mujeres en 13 municipios (niveles 1 y 2) | 54 entidades y 83 sitios (23 entidades y 45 sitios en municipios del nivel 1 y 29 entidades y 38 sitios en los municipios del nivel 2), beneficiadas con la aplicacion de 7 tipos de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de recursos bio - energéticos, fuentes renovables de energía y la mejora de la eficiencia energética, con beneficios directos para 774 productores (310 mujeres) en 13 municipios. | Meta superada | Meta superada en 19 unidades adicionales a la meta. Con participación de 40.05% de mujeres. Implementada una Planta de Gasificación de cáscara de arroz en la Empresa arrocera del municipio Los Palacios, solución tecnológica innovadora en el contexto de la producción de arroz en el país, que permite sustituir todo el diésel utilizado en el secado del arroz (más de 235 t anuales) y generar energía limpia conectada al sistema electro energético nacional, así como eliminar el 80% de los residuos (cáscara de arroz) con incidencia en la mejora de la calidad de vida de la localidad.
1.3. % de los sitios de intervención en los que se ejecutan acciones que contribuyen a cerrar brechas de género en la implementación de medidas de adaptación | Al menos en 50% de las unidades productivas en 13 municipios (niveles 1 y 2) se implementan acciones que contribuyen a cerrar brechas de género en la implementación de medidas de adaptación | Demostrada, a partir del procesamiento de las Fichas OIGACC, la contribución con las acciones promovidas, al cierre de dos importantes brechas de género en al menos 85 sitios de intervención (57% del total), relacionadas con el mayor acceso de las mujeres a las capacitaciones técnicas en temas claves para la adaptación, así como su participación efectiva y responsabilidad en la aplicación de más del 60% de las medidas de adaptación implementadas. Generados más de 15 productos comunicativos y de gestión del conocimiento, con las experiencias del proyecto, difundidos en los 33 municipios de intervención, contribuyendo a cerrar la brecha de la comunicación, sensibilización y visibilización de las dimensiones de género en el proceso de adaptación en el sector agropecuario. | Meta superada | Meta superada con una mayor cobertura de unidades. Se reporta 7% más. Así como en la extensión territoral ya que se cubrieron los municipios de los 3 niveles de intervención.
1.4. Eficiencia del uso del agua en las unidades productivas seleccionadas | Incrementada la eficiencia del uso de agua en al menos un 15% con relación a su uso actual en las unidades productivas seleccionadas de los 3 municipios del nivel 1. | Mediciones a partir de la implementación de las medidas de adaptación del eje Agua, en sitios de referencia para el monitoreo:- incremento promedio de la eficiencia de aplicación del agua de riego en áreas niveladas y/o alisadas de 17 puntos porcentuales (de 55% a 72%) en areas arroceras de Los Palacios -ahorro promedio de agua estimado en mas de 14.0 millones de m3 en el total de áreas arroceras beneficiadas,- incremento promedio de la eficiencia de aplicación del agua de riego en áreas niveladas y/o alisadas de 15 puntos porcentuales (de 50% a 65%) en áreas de cultivos varios de Güira de Melena, -ahorro promedio de agua estimado de 2.2 millones de m3 en el total de áreas beneficiadas,- incremento de la eficiencia de aplicación del riego en 15 puntos porcentuales (de 55% a 70%) en sistemas de riego por pulsos de Los Palacios, con respecto al riego superficial tradicional, -ahorro promedio de agua estimado de 150,000 m3 de agua a nivel de sitio,- incrementos en 30 puntos porcentuales de la eficiencia de aplicación del agua (de 45% a 75%) por tecnologias de riego por aspersión de baja intensidad con respecto al riego superficial tradicional, en cultivos varios de Güira de Melena, - ahorros totales de 80,000 m3 para el total de áreas beneficiadas,- incrementos en 26 puntos porcentuales de la eficiencia de aplicación del agua (de 39% a 65%) con la introducción del riego por aspersión de baja intensidad en sistemas de producción de forrajes de Jimaguayú- ahorros totales estimados de 32,000 m3 para el total de áreas beneficiadas | Meta cumplida, en algunos casos superada (a nivel de finca) | Impulsadas 14 medidas en los tres municipios principales y replicadas 6 de ellas en los 9 municipios de nivel 2 que contribuyen a mejorar la disponibilidad, calidad y eficiencia en el uso del agua a nivel local, en coherencia con la Política Nacional del Agua, aprobada en diciembre del 2012, específicamente con sus 4 prioridades: 1) Uso racional y productivo del agua; 2) Uso eficiente de la infraestructura hidráulica; 3) Prevención de riesgos asociados a la calidad del agua; 4) Prevención de los riesgos asociados a eventos extremos del clima.
Por municipios Nivel 1
Municipio Los Palacios |  | • Incremento de la eficiencia de aplicación del agua en 17% como promedio, en terrazas arroceras niveladas de la UEBA Sierra Maestra, | Meta cumplida | Información del Marco de M&E, anexo al Resumen ejecutivo del Informe Final, cierre oct 2020. No se detallan datos a nivel de fincas
• Incremento del 15% como promedio de la eficiencia de conducción del agua en canales secundarios de riego mejorados - Canales compartidos UEBA Sierra Maestra y CCS J. Glez Ulloa
• Incremento en 15% (de 60% a 75%) en la eficiencia de aplicación del agua de riego por la introducción del riego por pulsos en áreas de rotación de la Finca Julio Noris
• disminución de los requerimientos de agua entre 44%- 53%, en campos arroceros nivelados con ahorros en volumen de agua entre 600-900 m3/ha.
• incremento en 1,38 t/ha (45%) de los rendimientos del arroz en áreas niveladas (4.48 t/ha como promedio),
• reducción de costos de explotación asociados al riego por pulsos, 50% en mano de obra y 22% en consumo energético para el bombeo de agua,
• incremento del 15% de las producciones de cultivos de rotación (frijol, maíz y tomate) bajo riego por pulsos con respecto a su siembra bajo riego superficial tradicional y
• disminución del 31% del volumen de agua utilizado por cada tonelada de producción agrícola obtenida. (1)
Municipio Güira de Melena |  | • Incremento en 30% (de 45% a 75%) de la eficiencia de aplicación del agua a nivel de finca por la sustitución del riego superficial por riego por aspersión semiestacionario de baja intensidad en sistemas de cultivos varios - Finca Porraspita CCS 1ro Mayo y Finca La Rebeca CCS Niceto Pérez, (1) | Meta cumplida
• Incremento en 35% (de 50% a 85%) de la eficiencia de aplicación del agua a nivel de finca por la sustitución del riego superficial por riego localizado por goteo - Finca Santa Ana CCS Niceto Pérez (1)
ahorros de agua de 2 000 m3 anuales a nivel de finca como promedio en la producción de cultivos varios, (1)
• apreciación visual de la reducción total de la erosión producida por el riego tradicional por surcos, (1)
• uniformidad de aplicación del agua de riego del 90% sostenida en el tiempo para el riego por goteo,
• reducción del 30%-50% del caudal de extracción de agua subterránea y del consumo energético por adecuaciones de los sistemas de bombeo.
Municipio Jimaguayú |  | • Incremento en 20 % (de 50 a 70 de la eficiencia de aplicación del agua en áreas de producción de forrajes por la introducción de sistemas de riego por aspersión semiestacionario de baja intensidad (en relación a otras experiencias de la zona) Finca El Renacer CCS 26 de Julio, Finca La Victoria CCS Evelio Rodríguez | Meta superada (por valorar)
· incremento en 1 3 veces del rendimiento del forraje Guinea Mombasa (de 15 t/ha a 35 t/ha) bajo esta tecnología, lo que permite alcanzar una productividad del agua de 31 m 3 /t de masa verde producida
1.5. Existencia de un sistema de monitoreo para evaluar la efectividad de las medidas de adaptación implementadas, que incluye indicadores género sensibles. | Diseñada propuesta de sistema de monitoreo para evaluar la efectividad de las medidas de adaptación implementadas en las unidades productivas de 13 municipios (nivel 1 y 2), que incluye indicadores género sensibles y aplicado el sistema en los municipios de los niveles 1 y 2 (12 municiops en total). | Definido y validado un set de 15 indicadores para medir la efectividad de las medidas, agrupados según las siguientes temáticas: General, Suelos, Agua, Semillas, Buenas Prácticas Agropecuarias, Manejo Integrado de Plagas y Especies Invasoras, Procesamiento de producciones agrícolas, Energía y Género. Validado por cuatro años (2017-2020) en los 3 municipios del nivel 1 y por 3 años (2018-2020) en sitios seleccionados de los municipios del nivel 2. (3) | Meta por verificar | Demostrada la efectividad de las medidas de adaptación implementadas, a partir del sistema de monitoreo generado y validado por 4 años para los municipios del nivel 1 (2017-2020) y por tres años (2018-2020) para los municipios del nivel 2. Con este sistema ha sido posible determinar que las principales mejoras identificadas están relacionadas con el eje Suelo (disminución de niveles de dureza y aumento del contenido de materia orgánica en sitios de referencia, en como promedio 30% y 17%, respectivamente), el eje Agua (incrementos de la eficiencia del uso del agua para el riego a nivel de fincas, de 22% como promedio, con ahorros estimados de más de 15 millones de m3 de agua para el total de áreas beneficiadas) y el eje de Buenas Prácticas por los incrementos reportados en los rendimientos agrícolas y pecuarios.
Producto 2: Facilitado/ Consolidado el intercambio de información y conocimientos entre científicas/os y productoras/es locales y nacionales y capacitadas/os estos actores para lograr un mejor enfrentamiento conjunto a los retos del cambio climático
2.1. # de Centros de Creación de Capacidades y Gestión del Conocimiento (CCC/GC) | 10 CCC/GC en funcionamiento sostenible que gestionan información ambiental y productiva, suministran servicios a actores clave y contribuyen a cerrar brechas de género para favorecer la adaptación al cambio climático en 10 municipios (3 del nivel 1 y 7 del nivel 2). | En funcionamiento 12 CCC/GC en 11 municipios (3 de nivel 1- Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú (2 centros) y 8 de nivel 2 -Pinar del Río, Consolación del Sur, Artemisa, Alquízar, Perico, Yaguajay, Camagüey y Florida), que han beneficiado a más de 18,000 personas, de ellas más de 4,300 mujeres, con cerca de 600 actividades de sensibilización, intercambios de experiencia y capacitación en temas claves para la adaptación. | Meta superada | Un municipio más del Nivel 2. Con participación de casi 25% de mujeres en 600 actividades de sensibiización (no hay línea base con respecto a género ni número de actividades)
2.2. # de personas (desagregadas por sexo) capacitadas con conocimientos, metodologías, herramientas y lecciones replicables para la adaptación al cambio climático, incluyendo género y adaptación al cambio climático en el sector agropecuario | 10 000 personas (4 500 mujeres) de los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) capacitadas con conocimientos, metodologías, herramientas y lecciones replicables para la adaptación al cambio climático, | Mas de 27,000 personas (de ellas más de 6,800 mujeres) de 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) han sido beneficiadas con las diferentes modalidades de capacitación a nivel local y nacional, con las acciones de sensibilización y difusión y el acceso a herramientas para la planificación de la adaptación en el desarrollo local. | Meta superada
| 4,500 mujeres, (45%) de los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) capacitadas con conocimientos, metodologías, herramientas y lecciones replicables para la adaptación al cambio climático, | 6, 299 mujeres, (25.18%) de 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) capacitadas con conocimientos, metodologías, herramientas y lecciones replicables para la adaptación al cambio climático, incluyendo género y adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. | Meta superada | Meta superada en números absolutos pero la participación relativa de las mujeres en el incremento alcanzó casi 20puntos porcentuales menos con respecto a lo considerado en la meta, ya que en vez de 45%, alcanzó 2.18% .
2.3. # de materiales para la difusión de información y conocimientos sobre la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario publicados y difundidos | 25 materiales para la difusión de información y conocimientos sobre la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario publicados y difundidos en los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3). | 75 materiales generados y publicados , de ellos 25 productos de comunicación, 21 materiales técnicos en apoyo a la implementación de las medidas de adaptación y 29 productos de sistematización de las experiencias del proyecto. | Meta superada | Meta superada en 300%. Estos materiales han sido difundidos en los 33 municipios de intervención (niveles 1, 2 y 3). Y Beneficiados con más de 20 acciones de difusión de conocimientos, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre el proceso de adaptación al cambio climático, 7,454 personas (1, 819 mujeres), representantes de los actores clave (productores, productoras y personal técnico y directivo) de los 20 municipios involucrados en el nivel 3.
2.4. # de personas (desagregadas por sexo) que hacen uso de los servicios periódicos de información agrometeorológica | Al menos 4500 personas en total (1800 mujeres) de 8 municipios (3 del nivel 1 y 5 del nivel 2) hacen uso de los servicios periódicos de información agrometeorológica | 9,614 productores, de ellos 2,174 mujeres (22.61%), de todas las áreas de intervención de 8 municipios (3 de nivel 1 -Los Palacios, Güira de Melena, Jimaguayú– y 5 de nivel 2 -Pinar del Río, Artemisa, Sancti Espíritus, Florida, y Camagüey), beneficiados con el uso de mas de 1,600 boletines de los servicios de información agrpmeteorológica generados por las RIAPs en su vínculo con los extensionistas locales. | Meta superada | En cuanto al total de personas beneficiadas números absolutos la meta fue superada en más del 100%
| 1,800 mujeres (40%) de 8 municipios (3 del nivel 1 y 5 del nivel 2) hacen uso de los servicios periódicos de información agrometeorológica | 2,174 mujeres (22.61%) productoras de todas las áreas de intervención de 8 municipios (Los Palacios, Pinar del Río, Güira de Melena, Artemisa, Sancti Espíritus, Florida, Jimaguayú y Camagüey con servicios agrometeorológicos especializados. | Meta superada | En este caso la meta sólo fue superada en 20 puntos porcentuales por lo que la importancia relativa de las mujeres en el total solo alcanzó 22.61%, en vez de 40%
Producto 3: Entregadas herramientas género sensibles para enfrentar los impactos del cambio y la variabilidad climática y hacer más sostenible la producción de alimentos, a las autoridades locales y nacionales
3.1. # de municipios que aplican herramientas género- sensibles en apoyo a la sostenibilidad alimentaria local | 8 municipios (3 del nivel 1 y 5 del nivel 2) aplican herramientas género sensibles en apoyo a la sostenibilidad alimentaria local (MOA y Plan de enfrentamiento y adaptación al cambio climático) | 8 municipios (3 del nivel 1 y 5 del nivel 2 -) aplican herramientas género- sensibles en apoyo a la sostenibilidad alimentaria local (MOA, en 7 municipios -Los Palacios, Güira de Melena, Jimaguayú, Perico, Martí, Florida y Yaguajay- y PMACC en 5 municipios -Los Palacios, Güira de Melena, Consolación del Sur, Perico y Jimaguayú.Adicionalmente, 7 municipios de réplica (Consolación, Artemisa, Perico, Martí, Yaguajay, Camagüey y Florida) han incorporado programas y proyectos de adaptación en las Estrategias de Desarrollo Local existentes en esos territorios, a partir de la guía metodológica generada y difundida. | Meta cumplida | 2 municipios más del nivel 2 aplican estas herramientas. Declarada por el Instituto de Planificación Física (IPF) la incorporación de la metodología para el MOA como parte del perfeccionamiento del planeamiento territorial a escala municipal, en particular para el subsistema físico ambiental, a partir de la buena práctica de los municipios Los Palacios, Güira de Melena, Jimaguayú y Perico.
3.2. Existencia de un equipo de especialistas con capacidades fortalecidas para favorecer la sensibilización y capacitación sobre la perspectiva de género en el uso de las herramientas de adaptación al cambio climático | Establecido un equipo de al menos 12 especialistas de CITMA y MINAG de los 3 municipios del nivel 1 y de instituciones nacionales con capacidades fortalecidas para favorecer la sensibilización y capacitación sobre la perspectiva de género en el uso de las herramientas de adaptación al cambio climático. | Formado grupo multidisciplinario de 24 especialistas, pertenecientes a entidades nacionales claves (IGT, INSMET, CubaEnergía, IAgric, MINAG) y más de 15 entidades locales (dependencias del CITMA y el MINAG, centros de ciencia, universitarios, de la FMC, la ANAP, la ACTAF, entre otras), de los tres municipios del nivel 1 y de 4 municipios del nivel 2 (Pinar del Río, Artemisa, Camaguey y Yaguajay), para garantizar la integración de la perspectiva de género en herramientas, procesos, iniciativas, proyectos y programas que contribuyan a la adaptación en el sector, más allá de la vida del proyecto. Otras acciones a nivel nacional y local han contribuido al fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de más de 60 mujeres en los municipios de nivel 1 y 2, líderes en la promoción de acciones por la igualdad. Más de 7,000 personas (de ellas más de 1,800 mujeres), actores claves de los 20 municipios del nivel 3, sensibilizadas con las experiencias de las iniciativas OIGACC (Optamos por la Igualdad de Género en la Adaptación al Cambio Climático), promovidas y los productos de conocimiento generados (Series ECOS de Aprendizajes). | Meta superada | Se duplicó el número de especialistas integrantes del equipo interdisciplinario y se amplió su área de actuación en 4 municipios del Nivel 2. Empoderamiento de 60 mujeres del Nivel 1 y 2 (no hay información del total de personas). En otras acciones las personas beneficiadas fueron 7,000 (no hay línea base) de las cuales 1.800 son mujeres (25.71%), actores clave de 20 municios del Nivel 3 fueron sensibilizadas con las experiencias de la iniciativa OIGACC
3.3. # de productos de conocimiento, herramientas y metodologías sensibles a género que han sido difundidas y consultadas con las instituciones nacionales pertinentes para facilitar su replicación en el país | Al menos 4 productos de conocimiento, herramientas y metodologías sensibles a género han sido difundidas y consultadas con las instituciones nacionales pertinentes para facilitar su replicación en el país (metodología integradora de medidas y herramientas para apoyar la adaptación al cambio climático, BUCA, MOA, herramientas de energía) 25 materiales para la difusión de información y conocimientos sobre la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario publicados y difundidos en los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3). | Generados y publicados 29 productos de conocimiento y sistematización de las experiencias del proyecto. Se destacan 8 productos que han sido valorados por entidades claves del CITMA y el MINAG, como importantes para facilitar la répica de las experiencias del proyecto a nivel nacional:- Adaptación al cambio climático en el sector agropecuario cubano. Buenas prácticas y lecciones aprendidas del proyecto BASAL; - Herramientas metodológicas y recursos para la adaptación al cambio climático. Experiencia del proyecto BASAL; -Guía para la elaboración de Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático, PMACC, en el sector agropecuario; -Procedimiento metodológico para el ordenamiento ambiental en espacios marino-terrestres del archipiélago cubano; -MOA: Para ordenar el futuro. Sistematización de experiencias de los Modelos de Ordenamiento Ambiental (MOA) del Proyecto BASAL; -Por la ruta de los Centros. Sistematización de la experiencia de los Centros de Creación de Capacidades y Gestión del Conocimiento para la adaptación al cambio climático del proyecto Basal; -Agua: el río de la vida. Sistematización de la experiencia de las Brigadas de Uso y Calidad del Agua, BUCA, del proyecto BASAL.; -Guía metodológica para la elaboración de programas y proyectos de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario, asociados a la Estrategia de Desarrollo Municipal. | Meta superada
3.4. # de Delegaciones de la Agricultura y otros actores locales clave a nivel municipal sensibilizados para la implementación de los planes municipales de enfrentamiento y adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. | Delegaciones de la Agricultura y otros actores locales clave de los 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) sensibilizados para la implementación de los Planes municipales de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. | Delegaciones de la Agricultura y otros actores clave de 33 municipios (niveles 1, 2 y 3) sensibilizados con 18 acciones de difusión a nivel provincial y municipal, para la implementación de los planes municipales de adaptación al cambio climático. Entregada al MINAG (en formato digital e impreso) la Guia metodologica generada para la elaboracion de los PMACC, para su difusión a todos las delegaciones provinciales y municipales del pais. | Meta cumplida | Fortalecidas las capacidades de entidades científicas nacionales claves, en la modelación de los impactos del cambio climático sobre los sistemas agrícolas, a partir de la transferencia de la plataforma de modelación biofísica BioMa y del modelo de planeamiento hidrológico WEAP, desarrolladas de conjunto con el JRC de la UE. Sensibilizados especialistas de los Centros Meteorológicos provinciales de Santiago de Cuba y Matanzas y otros especialistas agrícolas y del sector de los recursos hidráulicos, para la asimilación de estas herramientas en la planificación del recurso agua y la predicción de afectaciones a los cultivos en función de los escenarios de cambio climático. Desarrolladas aplicaciones en el marco del grupo de trabajo nacional para la predicción de estrategias de producción agrícola para la etapa de recuperación post COVID.
EJECUCION FINANCIERA
Ejcucuión de BASAL | diciembre de 2020 | El proyecto con cierre de octubre del 2020, tiene una ejecución acumulada de 14.46 millones USD (9.06 millones de la UE, 3.3 millones de COSUDE I y 2.09 millones de COSUDE II), lo que representa un 97% de ejecución de los fondos (99,9% del presupuesto de UE, 100% de COSUDE I y 83% de COSUDE II). Los pagos pendientes en el caso del presupuesto de UE, solo contemplan los asociados a la Evaluación Final (11,260 USD), que, según lo acordado, deben ser ejecutados antes del cierre del 2020. Del presupuesto de COSUDE II se tiene aún comprometido, con pagos pendientes, un monto de 437,613 USD, que corresponden a los últimos procesos de adquisiciones que se pagarán en más del 90% antes del cierre del año y que están asociados a insumos y piezas de repuesto. | Meta cumplida | sin comentarios
Las cifras de los resultados proviene en su mayotía del Resumen Ejecutivo del Informe Final. Para Evaluación Final. Con fecha de cierre de la información Octubre de 2020.
Algunas otras cifras provienen del Metas tomadas del Marco de Resultados de la Revisión Sustantiva firmada por PNUD 16 enero de 2019.
(1) Cifras y datos tomados del Documento: Comité Directivo proyecto BASAL. ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO. 18 de septiembre de 2019
(2) En el documento Informe Narrativo y Finaciero. No. 9. Período: 1 de noviembre 2018 - 31 de octubre 2019. p. 59. La cifra reportada en la meta para este indicador es de 5,300 mujeres. La cifra que se reporta en este cuadro procede del Resumen Ejecutivo del Informe Final. Para Evaluación Final. Con fecha de cierre de la información Octubre de 2020.
(3) En la Tabla 9 del Informe Narrativo y Financiero. No. 9. Período: 1 de noviembre 2018 - 31 de octubre 2019. P. 58 se enlistan, agrupados en los 8 ejes 31 indicadores.